## Հավելված 2

**Հայաստանի Հանրապետության**

**Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի**

**ավագանու 2022 թվականի**

**սեպտեմբերի**

**N որոշման**

***«*** **Մատչելի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ համայնքի բոլոր երեխաների համար*»***

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նպաստել Գյումրի համայնքի 0-6 տարեկան երեխաների սոցիալականացմանը նախադպրոցական կրթության հասանելիությանն ու մատչելիությանը՝ խթանելով ծնողների զբաղվածությունը: | | | | | | | |
| Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Ծառայություններից օգտվող երեխաներ | | | | | | | |
| Ծառայության ծածկույթը | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 27% | 50% | 50% | 55% | 80% | 80% |
| 1. Հարմարեցված խմբեր (երկարօրյա) աշխատող ծնողների համար | | | | | | | |
| Խմբերի թիվը | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | * Մանկապարտեզներում լրացուցիչ խմբերի թվի ավելացում/ որտեղ տարածքը թույլ է տալիս/ * Շենքային պայմանների հարմարեցում հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներին/շարժական թեքահարթակների ձեռքբերում, տեղադրում/ * Մանկապարտեզների նյութատեխնիկական բազայի վերազինում/ արտթերապիայի նյութեր, դիդակտիկ պարագաներ և այլն/ * Ծառայությունների ընդլայնում՝ հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների համար ևս * Ճկուն զեղչային համակարգի կիրառում ՝ ընտանիքի կարիքից ելնելով * Լրացուցիչ ժամանակահատվածով՝ 17:00-ից հետո երեխաների խմբերի ձևավորում /աշխատող ծնողների երեխաների համար/ * Ժամը 17:00-ից հետո երեխաների հետ աշխատող մասնագետներ | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | 12 մլն դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Շենքային պայմաններ, գույք, պարագաներ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Աշախատող ծնողների գրաֆիկի հետ հարմարեցում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | 0-6 տարեկան երեխաներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2021-2026 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյումրիում գործում է 24 մանկապարտեզ, 10-ը՝ 2-6 տարեկան, 14-ը՝ 3-6 տարեկան երեխաների համար: Մանկապարտեզներ է հաճախում 2100 երեխա: Մանկապարտեզներն աշխատում են 09:00-17:00-ն: Վարձավճարը 8000 (ութ հազար) դրամ է, կիրառվում են զեղչեր:  Կան մանկապարտեզներ, որոնք ունեն ջեռուցման խնդիրներ: Մսուրային տարիքի երախաների համար մանկապարտեզներն ավելի անհասանելի են: Մանկապարտեզների գերծանրաբեռնվածության պատճառով 0-6 տարեկան թվով 5600 երեխա դուրս է մնում նախակրթությունից:  Չնայած համայնքում գործում են նաև մասնավոր մանկապարտեզներ, որոնց վարձավճարը անհամեմատ բարձր է, այնուամենայնիվ, ոչ բոլորին են հասանելի և ստուգված չէ նրանց կողմից մատուցվող ծառայության որակը:  Մանկապարտեզ չհաճախելու հետևանքով դեպի դպրոց անցումը խնդրահարույց և բարդ է: Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաները դուրս են մնում նախակրթությունից: | | | | | | | |