Առաջադրանքի նկարագրություն

Առաջադրանքի կատարման համար մատուցվող ծառայությունները  մանրամասն ներկայացված են կից աղյուսակում.

Մատուցվող ծառայություններ

Հանրային կրթության և իրազեկման արշավի հայեցակարգային նախագիծ

Գիտելիքի սեմինարի վերաբերյալ հաշվետվություն, վերջնական հայեցակարգ

Իրազեկման հաղորդագրություններ

Վերապատրաստման պլան և ժամանակացույց

Սեմինարի վերաբերյալ հաշվետվություններ, գրանցման թերթիկներ և տեսանելիության նյութեր (լուսանկարներ, տեսանյութեր և այլն)

Հաշվետվություն, հասարակության իրազեկման միջոցառումների նկարահանում և տեսագրություններ

Մասնակիցների կարծիքներ, ինչպես նաև հանրությանը իրազեկող միջոցառումների վերաբերյալ մեկնաբանություններ և առաջարկություններ

Հանրային իրազեկման և կրթության վերաբերյալ վերջնական հաշվետվություն

Փորձագետի համար սահմանված պահանջները ներկայացված են ստորև.

| N | Առաջադրանքներ | Փորձագետին հատկացվող օրեր (մինչև) | 2021թ․-ին Փորձագետին հատկացվող (մինչև) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Մշակել հանրային կրթության և իրազեկման արշավի վերաբերյալ հայեցակարգային նախագիծ: | 4 | 4 |
|  | Նախագծել բնապահպանական սեմինարներ` հիմնվելով ԿԿԿ Դաշինք ծրագրի կողմից տրված ուղեցույցների վրա: | 4 | 4 |
|  | Անցկացնել բնապահպանական սեմինարներ Գյումրիու և Վանաձորի 2000 բնակիչների համար: Մասնակիցների կողմից արձագանքների, ինչպես նաև մեկնաբանություններն ու առաջարկությունները գրանցում: | 16 | 6 |
|  | Կազմակերպել գիտելիքի կառավարման սեմինար, գրանցել սեմինարի մասնակիցներից արձագանքները, վերջնականացնել հանրային իրազեկման և կրթական արշավի հայեցակարգը: | 3 | 3 |
|  | Գիտելիքների կառավարման սեմինարի ընթացքում ներկայացնել ծրագրի հիմնական ուղերձները` համագործակցելով ծրագրի տեսանելիության ապահովման մասնագետի հետ: | 3 | 3 |
|  | Կազմակերպել հանրային իրազեկման միջոցառումներ` համագործակցելով ծրագրի համակարգողի, ծրագրի տեսանելիության ապահովման մասնագետի և հասարակայնության հետ կապերի մասնագետի հետ: Մասնակիցների կողմից արձագանքների, ինչպես նաև մեկնաբանություններն ու առաջարկությունները գրանցում: | 15 | 3 |
|  | Վերջնական հաշվետվության կազմման համար ներկայացնել անհրաժեշտ տվյալները: | 5 | 0 |
|  | Ընդհանուր | 50 | 23 |

Հետագա տարիների առաջադրանքների ժամանակացույցը կներկայացվի պայմանագրի հավելվածի տեսքով:

### Անհրաժեշտ որակավորումներ

- Բարձրագույն կրթություն սոցիալակական գիտությունների, շրջակա միջավայրի պահպանության կամ կրթության  ոլորտում, կամ, համապատասխան բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում՝ 1 տարի մասնագիտական աշխատանքային փորձ վերը նշված ոլորտում՝ ի լրումն 3 տարվա աշխատանքային փորձի։

- Առնվազն 3 տարվա փորձ հաղորդակցության, դրանց ուղղված արշավների նախագծման  և իրականացման ոլորտում:

- Վերջին 3 տարվա ընթացքում հասարակության իրազեկման և կրթական արշավների նախագծման և անցկացման փորձ;

- Տեղական կառավարման համակարգի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն:

- Ընդհանուր բնապահպանական թեմաների դասավանդման և վերապատրաստման փորձ, այդ թվում՝ վերջին 3 տարվա ընթացքում թափոնների կառավարման կամ պլաստիկի թափոնների վերամշակման,  էներգաարդյունավետության կամ կլիմայի փոփոխության թեմաներով:

- Անգլերեն լեզվով  հստակ և հակիրճ գրավոր շարադրման կարողություն, ինչպես նաև ազատ հաղորդակցվելու և տեղեկատվություն ներկայացնելու հմտություն:

- Կրթության և փորձի ցանկացած համադրություն, որը մրցույթի մասնակցին  տալիս է անհրաժեշտ հմտությունները, գիտելիքները և կարողությունները`պահանջվող աշխատանքը կատարելու համար: