Առաջադրանքի նկարագրություն

Առաջադրանքի կատարման համար մատուցվող ծառայությունները մանրամասն ներկայացված են կից աղյուսակում.

Մատուցվող ծառայություններ

Բնապահպանական և կոմպոստացման ուսումնական նյութ, ժամանակացույց, գրանցման թերթիկներ, տեսողական նյութեր (լուսանկարներ, տեսանյութեր և այլն)

Վերապատրաստման ուղեցույց

Կոմպոստացման ծրագրերի մրցույթի հայտաձևի փաթեթ

Հայտերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ

Հաշվետվություն մենթորական աշխատանքի վերաբերյալ

Կասկադային դասընթացներ բնապահպանական թեմաներով (ժամանակացույց, գրանցման թերթիկներ, տեսողական նյութեր (լուսանկարներ, տեսանյութեր և այլն))

Բնապահպանական գիտելիքների մրցույթի կազմակերպում (ժամանակացույց, գրանցման թերթիկներ, տեսողական նյութեր (լուսանկարներ, տեսանյութեր և այլն))

Յուրաքանչյուր դասընթացի վերաբերյալ հաշվետվություններ` ծրագրով սահմանված ձևաչափով

Վերջնական նկարագրողական հաշվետվություն, որը պետք է ներառի ձեռք բերած գիտելիքներն ու առաջարկությունները

Փորձագետի համար սահմանված պահանջները ներկայացված են ստորև.

| N | Առաջադրանքներ | Փորձագետին հատկացվող օրեր (մինչև) | 2021թ․-ին Փորձագետին հատկացվող (մինչև) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ծրագրային թիմի հետ համագործակցելով մշակել վերապատրաստման թեմաներ և ժամանակացույց: | 2 | 2 |
|  | Վարել վերապատրաստման դասընթաց Վանաձորի և Գյումրիի 40 դպրոցների 80 ուսուցիչների համար շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա ածխածնի արտանետումների և պլաստիկ թափոնների բացասական հետևանքների վերաբերյալ: | 5 | 5 |
|  | Գյումրիում և Վանաձորում կոմերցիոն կոմպոստի արտադրության և թափոնների կանխարգելման դասընթացների անցկացում: | 5 | 0 |
|  | Մասնակցել կոմպոստացման ծրագրերի մրցույթի հայտաձևի մշակման, ինչպես նաև մրցութային հայտերի ուսումնասիրության ընթացքում։ | 2 | 0 |
|  | Մենթորություն կոմպոստացման ծրագրերի իրականացման ընթացքում: | 9 | 0 |
|  | Վանաձորի և Գյումրու 40 դպրոցների 4000 դպրոցականների համար կասկադային դասընթացների ապահովում` շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա ածխածնի արտանետումների և պլաստիկ թափոնների բացասական հետևանքների վերաբերյալ: | 9 | 3 |
|  | Նախագծել և կազմակերպել գիտելիքների մրցույթը դպրոցականների համար: | 3 | 3 |
|  | Վերջնական նկարագրողական հաշվետվություն, որը պետք է ներառի ձեռք բերած գիտելիքներն ու առաջարկությունները: | 3 | 0 |
|  | Միջանկյալ և վերջնական հաշվետվություններ բնապահպանական դասընթացների վերաբերյալ: | 4 | 3 |
|  | Ընդհանուր | 42 | 16 |

Հետագա տարիների առաջադրանքների ժամանակացույցը կներկայացվի պայմանագրի հավելվածի տեսքով:

### 4.2.2 Անհրաժեշտ որակավորումներ

- Բարձրագույն կրթություն սոցիալակական գիտությունների, կառավարման կամ կրթության  ոլորտում, կամ, համապատասխան բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում՝ 1 տարի մասնագիտական աշխատանքային փորձ վերը նշված ոլորտում՝ ի լրումն 3 տարվա աշխատանքային փորձի։

- Շրջակա միջավայրի ոլորտում կարողությունների զարգացման ապացույց և առնվազն 3 տարվա փորձ:

- Վերջին 3 տարվա ընթացքում շրջակա միջավայրի պահպանության, թափոնների կառավարման, պլաստիկ թափոնների վերամշակման ոլորտում վերապատրաստողի հավաստի փորձ:

- Տեղական ինքնակառավարման համակարգի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն:

- Անգլերեն լեզվով  հստակ և հակիրճ գրավոր շարադրման կարողություն, ինչպես նաև ազատ հաղորդակցվելու և տեղեկատվություն ներկայացնելու հմտություն:

- Կրթության և փորձի ցանկացած համադրություն, որը մրցույթի մասնակցին  տալիս է անհրաժեշտ հմտությունները, գիտելիքները և կարողությունները` պահանջվող աշխատանքը կատարելու համար: